## ⚙ Configuración
🏃 Configuración del Sprint
Completa estos datos antes de comenzar el sprint
📋 Datos del Sprint
Nombre del proyecto | PubTube | Ej: PubTube
Número de sprint | 1 | Ej: 1, 2, 3...
Equipo / Módulo | Equipo C — M3 Publicación | Ej: Equipo A
Fecha de inicio | 2026-08-31 | DD/MM/AAAA
Fecha de cierre (Review) | 2026-09-17 | DD/MM/AAAA
Duración (sesiones Lun/Jue) | 6 | Sesiones de trabajo
Story Points comprometidos (total) | 28 | SP del Sprint Backlog
Velocidad sprint anterior | 0 | SP completados sprint previo
Número de integrantes | 5 | Personas en el equipo
🎯 Definition of Done (DoD)
✔ Código revisado por al menos un par (Code Review)
✔ Pruebas unitarias/integración escritas y pasando (cobertura ≥ 70%)
✔ Desplegable con docker compose y demostrable en el Review
📌 Notas del Sprint
Escribe aquí los acuerdos e impedimentos del Sprint Planning...

## 📋 Sprint 1 - Backlog
📋 Sprint Backlog
Agrega/edita las User Stories del sprint. 'SP Completados' y 'Estado' se actualizan durante el sprint.
ID | User Story / Tarea | Responsable | SP Estimados | SP Completados | Estado | Prioridad
TECH-C1 | Configuración OAuth 2.0 Google (proyecto + credenciales) | Nahuel | 5 | 5 | Done | Alta
TECH-C2 | Modelo de datos publication + migraciones | Nahuel | 3 | 3 | Done | Alta
TECH-C3 | Esqueleto del servicio + Dockerfile | Nahuel | 3 | 3 | Done | Media
TECH-01 | Repo Git: ROLES.md, README, .env.example, CI base | Alonso | 2 | 2 | Done | Alta
TECH-C4.1 | Definición de interfaz base: Crear una interfaz o clase abstracta Publisher que defina el contrato base | Nahuel | 0.5 | 0.5 | Done | Media
TECH-C4.2 | Implementación del Mock: Crear la clase MockPublisher que implemente la interfaz | Hector | 1 | 1 | Done | Alta
TECH-C4.3 | Configuración de entorno (Feature Flag): Agregar una variable de entorno | Francisco | 0.5 | 0.5 | Done | Alta
TECH-C4.4 | Pruebas unitarias: Crear tests unitarios para verificar que el mock respeta el contrato | Hector | 0.5 | 0.5 | Done | Alta
TECH-C4.5 | Pruebas unitarias: Crear tests unitarios para verificar que el mock emite los eventos correctos | Hector | 0.5 | 0 | Done | Alta
TECH-C1.1 | Modelo de Base de Datos: Crear la tabla publication en PostgreSQL con los campos requeridos | Francisco | 1 | 1 | Done | Media
TECH-C1.2 | Endpoint REST: Implementar el endpoint POST /api/publish/schedule que reciba el payload | Francisco | 1 | 1 | Done | Alta
TECH-C1.3 | Validaciones de Dominio: Implementar la lógica para validar que sea una fecha futura | Hector | 0.5 | 0.5 | Done | Media
TECH-C1.4 | Validaciones de Dominio: Implementar la lógica para validar que la zona horaria sea válida | Hector | 0.5 | 0.5 | Done | Media
TECH-C1.5 | Emisión de Evento: Configurar el publicador de RabbitMQ para emitir el evento publish.scheduled a los demás módulos | Nahuel | 1 | 0 | Done | Alta
TECH-C1.6 | Documentación: Documentar el nuevo endpoint | Hector | 1 | 1 | Done | Alta
TECH-C1.7 | Pruebas: Escribir las pruebas unitarias relacionadas al nuevo endpoint | Hector | 0.5 | 0.5 | Done | Alta
TECH-C1.8 | Pruebas: Escribir las pruebas validacion relacionadas al nuevo endpoint | Hector | 0.5 | 0.5 | Done | Alta
TECH-C2.1 | Integración de librería Scheduler: Instalar una librería de calendarización | Francisco | 0.5 | 0.5 | Done | Alta
TECH-C2.2 | Integración de librería Scheduler: Configurar la librería de calendarización | Francisco | 0.5 | 0.5 | Done | Alta
TECH-C2.3 | Ejecución de la tarea (Job Handler): Desarrollar la función que el scheduler disparará a la hora programada | Nahuel | 1 | 1 | Done | Media
TECH-C2.4 | Estrategia de recuperación: Configurar el scheduler para que recupere los jobs pendientes o atrasados | Nahuel | 2 | 0 | ⏳ To Do | Alta
TECH-C2.5 | Pruebas de integración: Escribir pruebas para verificar que el job se dispara correctamente | Nahuel | 1 | 0 | ⏳ To Do | Alta
TECH-C2.6 | Pruebas de integración: Escribir pruebas para probar el reinicio del sistema | Nahuel | 1 | 0 | ⏳ To Do | Alta
TOTAL SP DEL SPRINT |  |  | 28 | 15.5 | 55.36%

## 🔄 Retrospectiva - Sprint 1
🔄 Retrospectiva del Sprint
Completa al finalizar el Sprint Review (formato Keep / Drop / Try)
✅ KEEP — Lo que funcionó bien
• El uso de nomenclatura actual para el nombramiento de variables
• La comunicacion dentro del modulo ha sido fluida
•
❌ DROP — Lo que hay que dejar de hacer
• Hay que dejar de hacer test genericos para asegurar la compilacion del sistema
• Hay que trabajar a un ritmo mas continuo, evitando dejar tareas importantes a ultima hora
•
🚀 TRY — Lo que queremos intentar
• Hay que intentar mejorar la comunicacion entre modulos
• Hay que regularizar las evidencias post acuerdo entre modulos
• Se podria intentar regularizar la carga de trabajo para que quede distribuida mas equitativamente
📌 Acciones Concretas para el Próximo Sprint
Acción | Responsable | Fecha límite
Establecer como regla en los Code Reviews rechazar cualquier Pull Request que no incluya pruebas unitarias reales que validen la lógica de dominio | Equipo de desarrolladores
Dividir las Historias de Usuario (ej. US-C2 del scheduler) en subtareas de máximo 1-2 días durante el Planning y asignarlas equitativamente. | PO del sprint 2
Actualizar el Burndown de forma estricta después de cada Daily Standup para detectar visualmente si el trabajo se está acumulando para el final. | SM del sprint 2

## 📋Sprint 2 - Backlog
📋 Sprint Backlog
Agrega/edita las User Stories del sprint. 'SP Completados' y 'Estado' se actualizan durante el sprint.
ID | User Story / Tarea | Responsable | SP Estimados | SP Completados | Estado | Prioridad
US-C2.1 | Verificar en PostgreSQL lo construido en S1: job store, registro y handler (incluye 2.2 y 2.3) | Christian | 1 | 1 | ⏳ To Do | Alta
US-C2.4 | Servicio interno para cancelar y reprogramar jobs | Christian | 1 | 1 | ⏳ To Do | Alta
US-C2.5 | Reconciliación al arranque (vencidos, atascados, huérfanos) + ADR-0004 (incluye 2.6) | Christian | 3 | 3 | ⏳ To Do | Alta
US-C2.7 | Pruebas de integración con testcontainers + ensayo de demo de reinicio (incluye 2.8) | Christian | 3 | 3 | ⏳ To Do | Alta
US-C5.1 | Clasificar errores: transitorio, diferible (cuota) o definitivo | Francisco | 1 | 1 | ⏳ To Do | Alta
US-C5.2 | ADR-0005 y política de reintentos configurable por .env | Alonso | 1 | 1 | ⏳ To Do | Alta
US-C5.3 | Reintento vía reprogramación del job + publish.failed con causa (incluye 5.5) | Francisco | 3 | 3 | ⏳ To Do | Alta
US-C5.4 | Extender el mock con fallas transitorias controlables | Francisco y Alonso | 1 | 1 | ⏳ To Do | Alta
US-C5.6 | Pruebas de escenarios de error y del contrato del evento | Alonso | 2 | 2 | ⏳ To Do | Alta
US-C6.1 | STRETCH (2 SP, fuera del compromiso) · Pasar todos los cambios de estado por la matriz (incluye 6.3) | Christian, Francisco y Alonso |  |  | ⏳ To Do | Baja
US-C6.2 | STRETCH (1 SP, fuera del compromiso) · Pruebas exhaustivas de transiciones válidas e inválidas | Christian, Francisco y Alonso |  |  | ⏳ To Do | Baja
TOTAL SP DEL SPRINT |  |  | 16 | 16 | 100%

## 📉 Burndown - Sprint 2
📉 Burndown Chart — Seguimiento por Sesión (Lun/Jue)
Actualiza 'SP Completados Hoy' al final de cada Daily (lunes y jueves).
Sesión | Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Completados Hoy | SP Acumulados | SP Restantes (Real)
1 | 2026-09-21 | 16 | 1 | 1 | 15
2 | 2026-09-24 | 12.8 | 2 | 3 | 13
3 | 2026-09-28 | 9.6 | 3 | 6 | 10
4 | 2026-10-01 | 6.4 | 2 | 8 | 8
5 | 2026-10-05 | 3.2 | 3 | 11 | 5
6 | 2026-10-08 | 0 | 5 | 16 | 0

## 🔄 Retrospectiva - Sprint 2
🔄 Retrospectiva del Sprint
Completa al finalizar el Sprint Review (formato Keep / Drop / Try)
✅ KEEP — Lo que funcionó bien
• Escribe aquí un aspecto positivo del sprint...
• ...
• ...
❌ DROP — Lo que hay que dejar de hacer
• Escribe aquí una práctica a eliminar...
• ...
• ...
🚀 TRY — Lo que queremos intentar
• Escribe aquí una nueva práctica a probar...
• ...
• ...
📌 Acciones Concretas para el Próximo Sprint
Acción | Responsable | Fecha límite

## 📉 Burndown
📉 Burndown Chart — Seguimiento por Sesión (Lun/Jue)
Actualiza 'SP Completados Hoy' al final de cada Daily (lunes y jueves).
Sesión | Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Completados Hoy | SP Acumulados | SP Restantes (Real)
1 | 31/08/26 | 28 | 0 | 0 | 28
2 | 03/09/26 | 22.4 |  | 0 | 28
3 | 07/09/26 | 16.8 |  | 0 | 28
4 | 10/09/26 | 11.2 |  | 0 | 28
5 | 14/09/26 | 5.6 |  | 0 | 28
6 | 17/09/26 | 0 |  | 0 | 28

## 🔄 Retrospectiva
🔄 Retrospectiva del Sprint
Completa al finalizar el Sprint Review (formato Keep / Drop / Try)
✅ KEEP — Lo que funcionó bien
• Escribe aquí un aspecto positivo del sprint...
• ...
• ...
❌ DROP — Lo que hay que dejar de hacer
• Escribe aquí una práctica a eliminar...
• ...
• ...
🚀 TRY — Lo que queremos intentar
• Escribe aquí una nueva práctica a probar...
• ...
• ...
📌 Acciones Concretas para el Próximo Sprint
Acción | Responsable | Fecha límite

## 📊 Métricas
📊 Métricas del Sprint
Estas métricas se calculan automáticamente desde el Backlog y la Configuración |  |  | Sprint 01
🎯 Progreso del Sprint
SP comprometidos | 28 | Total de SP del Sprint Backlog | 29
SP completados | 15.5 | SP en estado Done hasta hoy | 13
SP restantes | 12.5 | SP que aún deben completarse | 16
% completado | 55.36% | Avance real del sprint | 44.8%
Historias Done | 0 | Historias completadas | 2
Historias en progreso | 0 | En desarrollo activo | 1
⚡ Velocidad y Predicción
Velocidad sprint actual (real) | 15.5 | SP completados en este sprint | 13
Velocidad sprint anterior | 0 | SP completados en sprint previo | 0
Variación de velocidad | 15.5 | Positivo = mejora respecto al anterior | 13+
SP/persona/sprint | 3.1 | Productividad promedio del equipo | 3.25
SP/persona/sesión | 0.51667 | Ritmo por sesión del equipo | 0.54
🏥 Salud del Sprint
Sesiones transcurridas | 0 | Actualizar manualmente cada sesión | 5
Sesiones restantes | 6 | Sesiones hasta el Sprint Review | 1
SP/sesión requerido | 2.0833 | Ritmo necesario para completar el sprint | 16
SP/sesión logrado | 0 | Ritmo real del equipo | 2.6
Índice de rendimiento (SPI) | 1 | SPI >1 = adelantado ¦ SPI <1 = atrasado | 0.56
Interpretación del SPI (Schedule Performance Index):
SPI > 1.1 | Equipo adelantado — considerar asumir trabajo extra (backlog stretch)
SPI 0.9 – 1.1 | Equipo dentro del ritmo esperado ✓
SPI 0.7 – 0.9 | Leve atraso — revisar impedimentos en la Daily
SPI < 0.7 | Atraso crítico — replanificar el sprint con el PO